## 清单
一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 任务编号 | 任务说明 | 完成情况 | time axis 2022-05-01 to 2022-06-30
主数据 | 供应商 |  | MD.1 |  | √
| 客户 |  | MD.2 |  | √
| 物料产品分类 |  | MD.3 |  | √
| 物料产品管理 |  | MD.4.1 | DOMAIN类修改，TABLE中单位的回显，参照用户管理的部门部分。（类似这种情况，如果非必要，将CODE和NAME都一起存储在关联表）
|  |  | MD.4.2 | 替代物料
|  |  | MD.4 |  | √
| 仓库设置 |  | MD.5 |  | √
|  |  | MD.5.1 | 库区、库位添加二维码生成和打印功能
| 车间设置 |  | MD.6 |  | √
| 工作站设置 |  | MD.7 |  | √
|  |  | MD.7.1 | 工作站添加设备时根据车间进行过滤
| 计量单位 |  | MD.8.1 | 单位设置功能中，添加单位时与主单位换算关系，需要加一个提示，标记换算比例是主单位对副单位还是副单位对主单位。
|  |  | MD.8 |  | √
设备管理 | 设备类型设置 |  | DV.1 |  | √
|  |  |  | 设备类型删除时检测设备 | √
| 设备台账 |  | DV.2 |  | √
| 点检管理 | 点巡检内容 | DV.3 |  | √
|  | 点巡检计划 | DV.6 |  | √
|  |  | DV6.1 | 点检计划启用停用 | √
|  |  | DV6.2 | 定时任务生成
|  | 点巡检记录 | DV.7
| 设备检修 | 设备检修工单 | DV.8
|  | 设备检修记录 | DV.9
| 设备保养 | 设备保养计划 | DV.12 |  | √
|  | 设备保养记录 | DV.13
工装夹具管理 | 工装夹具类型设置 |  | TM.1 |  | √
| 工装夹具清单 |  | TM.2 |  | √
| 工装夹具领用 |  | TM.3
| 工装夹具维保 |  | TM.4
| 工装夹具报废 |  | TM.5
排班 | 班组设置 |  | CAL.1 |  | √
| 排班计划 | 班次 | CAL.2 |  | √
|  | 班组 | CAL.3 |  | √
|  |  | CAL.4.1 | 排班计划添加状态功能 | √
|  |  | CAL.4.2 | 排班结果生成 | √
| 节假日设置 |  | CAL.5 |  | √
| 排班日历 | 班组类型 | CAL.6.1 | 节假日过滤 | √ | bar: 2022-06-13
|  | 班组 | CAL.6.2 |  | √
|  | 个人 | CAL.6.3 |  | √
生产管理 | 交接班 |  | PRO.2
| 生产工单 |  | PRO.3 |  | √
|  |  | PRO.3.1 | 列表查询添加日期区间条件
| 外协工单 |  | PRO.4
| 不良记录 |  | PRO.5
| 停机记录 |  | PRO.6
| 批次管理 | 批次号生成规则 | PRO.7
|  | 批次记录 | PRO.8
|  | SN码 | PRO.9
| 工序 |  | PRO.10 |  | √
| 工艺流程 |  | PRO.11 |  | √
|  |  | PRO.11.1 | 工艺流程关联产品时进行唯一性检查，允许用户一键切换到当前工序。
| 工艺流转卡 |  | PRO.13
| 生产排程 |  | PRO.14 |  | √
质量管理 | 常见缺陷 |  | QC.1 |  | √
| 检测项管理 |  | QC.3 |  | √
| 检测模板管理 |  | QC.4 |  | √
|  |  | QC.4.2 | 单位处理
| IQC来料检验 |  | QC.5.1 | 单据报表打印
|  |  | QC.5.2 |  | √
| FQC终检 |  | QC.6
| IPQC | 首检 | QC.7
|  | 巡检 | QC.8
|  | 末检 | QC.9
| OQC出货检验 |  | QC.10
| 质量分析 |  | QC.12
| 质量预警 |  | QC.13
库存管理 | 物料入库 |  | WM.2 |  | √ | bar: 2022-05-27 to 2022-05-30
|  |  | WM.2.1 | 执行入库时检查是否有行信息 | √ | bar: 2022-05-27 to 2022-05-30
|  |  | WM.2.2 | 入库单头部添加批次号输入 | bar: 2022-05-27 to 2022-05-30
|  |  | WM.2.3 | 去掉确认动作 | bar: 2022-05-27 to 2022-05-30
| 退回供应商 |  | WM.3
|  |  | WM.3.1 | 执行退回时检查是否有行信息 | √
|  |  | WM.3.2 | 去掉确认动作
| 领料出库 |  | WM.4
| 生产退料 |  | WM.5
| 产品入库 |  | WM.6
| 销售出库 |  | WM.7
| 销售退货 |  | WM.8
| 移库 |  | WM.9
| 物资盘点 |  | WM.10
| 封箱、拆箱 |  | WM.11
| 库存现有量 |  | WM.12 |  | √ | bar: 2022-05-31
| 条码管理 | 条码规则 | WM.13
|  | 条码模板 | WM.14
|  | 条码清单 | WM.15
报表管理 | 报表配置 |  | RP.1
| 报表列表 | 生产日报 | RP.2
|  | 班次报表 | RP.3
|  | 设备报表 | RP.4
|  | 库存现有量 | RP.5
|  | 车间机台生产月报表 | RP.6
|  | 产品月度生产报表 | RP.7
|  | 产品物料追溯生产报表 | RP.8
|  | 物料入库月结统计报表 | RP.9
|  | 物料出库月结统计报表 | RP.10
|  | 停机分析日报表 | RP.11
|  | 不良分析日报表 | RP.12
|  | 机台维修统计报表 | RP.13
|  | 模具维修保养报表 | RP.14
|  | 生产巡检日报表 | RP.15
|  | 机台效率月统计报表 | RP.16
|  | OEE日统计报表 | RP.17
系统管理 | 用户管理
机构管理
岗位管理
系统字典
业务字典
菜单管理
顶部菜单
参数管理
租户管理
应用管理
编码生成规则
触控屏 | 登录注销 |  | PAD.1 |  | √
| 系统配置 | 服务器地址配置 | PAD.2
|  | 工作站选择 | PAD.3
| 首页 |  | PAD.4 | 首页TAB切换样式修改
| 生产 | 生产切换 | PAD.5 |  | √
|  |  | PAD.5.1 | 任务清单样式修改
|  | 上下模 | PAD.6
|  | 开始、暂停、完成 | PAD.7 |  | √
|  | 生产报工 | PAD.8 |  | √
|  | 首检 | PAD.9
|  | 末检 | PAD.10
|  | 抽检 | PAD.11
|  | SOP\SIP | PAD.12
|  | 不良录入 | PAD.13
|  | 停机录入 | PAD.14
| 巡检 | 点巡检 | PAD.15
|  | 产品巡检 | PAD.16
| 维修保养 | 设备保养 | PAD.17
|  | 设备维修 | PAD.18
| 工序流转 |  | PAD.19
| 质量 | 首末检 | PAD.20
|  | 抽检 | PAD.21
|  | 巡检 | PAD.22
| 通用 | 管理员配置功能 | PAD.23
|  | 权限管理 | PAD.24
|  | 屏幕适配版本适配 | PAD.25
手机端 | 消息通知 |  | PH.1
| 首页 |  | PH.2
| 生产 |  | PH.3
| 设备 |  | PH.4
| 仓储 |  | PH.5
| 质量 |  | PH.6
PDA | 物料入库 |  | PDA.1
| 领料出库 |  | PDA.2
| 产品入库 |  | PDA.3
| 产品出库 |  | PDA.4
| 移库 |  | PDA.5
| 盘点 |  | PDA.6
| 库存查询 |  | PDA.7
| 拆箱、封箱 |  | PDA.8
大屏看板 | 驾驶舱 |  | SC.1
| 生产看板 |  | SC.2
| 排机看板 |  | SC.3
| 设备维保看板 |  | SC.4
| 模具维保看板 |  | SC.5
| 仓储看板 |  | SC.6
| 质量看板 |  | SC.7